## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年现代职业教育质量提升补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1120 |  | 922.9 | 10 | 82.4 | 8.24
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1120 |  | 922.9 |  | 82.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过本项目的建设，可扩大招生规模，为扩大云南中等职业教育规模，加快发展云南省中等职业教育的发展，提高办学水平提供必要条件；2、通过项目的建设，不仅可解决学校硬件不足的矛盾，拓展学校人才培养能力，提升学校学科建设的水平，推动中等教育水平的不断提高，为提高社会科技水平做出贡献；3、将进一步提升学校的培养培训能力。学校招生规模将进一步扩大并完善，培养培训能力将大大增强，为昆明市城乡劳动力培训提供良好的条件；4、将进一步提高学校为经济社会发展服务的能力。项目建成后，为全省技能型人才培养培训、创业培训、农村劳动力转移培训、城乡实用人才培训、就业培训搭建了优良平台，将有力地促进全省的经济发展战略；5、本项目的建设将大大提高云南少数民族的职业教育水平，为少数民族经济的发展提供高质量的人力资源，社会效益较好。 | [5 empty] | 1、提升学校的培养培训能力。2、为全省技能型人才培养培训、创业培训、农村劳动力转移培训、城乡实用人才培训、就业培训搭建了优良平台。3、大大提高云南少数民族的职业教育水平，为少数民族经济的发展提供高质量的人力资源，社会效益较好。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 学生浴室改造 | = | 3 | 间 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 二三教区校园维修 | >= | 2 | 平方米 | 300 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 二校区水管改造 | = | 600 | 米 | 680 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 汽修实训室建设 | = | 1 | 间 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 单车棚改造 | = | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 综合使用率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.24 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第一批学生资助省级专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 74.63 |  | 73.38 | 10 | 98.33 | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 74.63 |  | 73.38 |  | 98.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费、助学金资助落实到位目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。 | [5 empty] | 符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 达到受助标准学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 成本指标 | 助学金资助标准 | = | 2000 | 元/人 | 2000 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 家庭经济贫困学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.83 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第一批学生省级资助专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16.2 |  | 16.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费、助学金资助落实到位目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。 | [5 empty] | 符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 免学费人数覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 教育发展可持续性 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教育特殊补助(中华民族共同体意识教育补助)省本级资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 8.04 | 10 | 80.4 | 8.04
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 8.04 |  | 80.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教育特殊补助省本级资金(中华民族共同体意识教育补助)，促进中华民族文化发展。进一步提升我校作为云南民族优秀文化教育示范学校的示范性；结合学校民族文化类专业建设，为学生提供实训和学习民族优秀文化的场所；增强学校师生文化自信，激发学生自觉对民族文化遗产的保护和传承；丰富学校民族文化资源，进一步强化的彰显民族文化特色。 | [5 empty] | 通过项目的实施，为学生提供实训和学习民族优秀文化的场所，增强学校师生文化自信，激发学生对民族文化遗产的保护和传承。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 举办铸牢中华民族共同体意识强国有我专业展示 | = | 1 | 场 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 增强师生中华民族共同体意识 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.04 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 民族文化教育专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 75 |  | 45 | 10 | 60 | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 75 |  | 45 |  | 60
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）进一步提升我校作为云南民族优秀文化教育示范学校的示范性； （二）结合学校民族文化类专业建设，为学生提供实训和学习民族优秀文化的场所； （三）增强学校师生文化自信，激发学生自觉对民族文化遗产的保护和传承； （四）丰富学校民族文化资源，进一步强化的彰显民族文化特色。 | [5 empty] | 符合资助条件的特有民族中专班学生及时足额领取到补助，享受免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资助人数 | = | 150 | 人 | 150 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进民族教育持续健康发展 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受资助学生满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省民族中等专业学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民族中等专业学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 308.5 |  | 263.49 | 10 | 85.41 | 8.54
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 308.5 |  | 263.49 |  | 85.41
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费、助学金资助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。 | [5 empty] | 符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、享受免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 达到受助标准学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 免学费人数覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 补助标准达标率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 资金拨付发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 助学金资助标准 | = | 2000 | 元/人年 | 2000 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 免学费资助标准 | = | 2000 | 元/人年 | 2000 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 扩大中职教育规模 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 家庭经济贫困学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 技能性人才输出率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 教育发展可持续性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.54 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。